## Slide 1
AI 辅助联网游戏开发
完整实践总结
沟通牌 × Claude Code × 54 PR · 有效开发 18 天
本次内容（约 20 分钟）
① 项目背景与开发全貌 ② 架构设计
③ 问题发现：人工 + AI
④ 人机协同模式（4 层次 / 分工 / 反模式）
⑤ AI 质量改进路径：反思 + 多 Claude + 跨 vendor
⑥ 经验总结 & 后续行动
⑦ Harness 跨会话经验体系

## Slide 2
一、项目背景与开发全貌
沟通牌：4 副牌 216 张，6 人 3v3 卡牌游戏（单机 + 联网 + Web 三模式）
技术栈
层 | 技术
共享逻辑 | Kotlin Multiplatform (android+jvm+wasmJs)
Android | Kotlin + Coroutines + Flow + OkHttp + XML
Web | Compose Multiplatform 1.6.10 / Wasm-JS
服务端 | Ktor 2.3.6 + Netty + :shared 依赖
反代部署 | Caddy 80/443 → :8080 + systemd auto-deploy
代码规模 (PR #54 后) · 约 19,250 行
模块 | 规模
:apps:android (UI+网络) | 19 文件 · ~6,300 行
:apps:web (Compose MP) | 23 文件 · ~3,470 行
:shared (KMP commonMain) | 9 文件 · ~2,670 行
:server (Ktor) | 4 文件 · ~1,960 行
测试 + Android XML | 24 文件 · ~4,850 行
12 阶段时间线 · 54 PR · ~170 commit · 有效开发 18 天
时间 | 阶段 | 主要内容
2026-02-02 / 07~12 / 24 | 单机游戏 (#1–14) | 引擎/牌型/AI/结算 · 11 轮人工 UI 反馈
2026-04-30 | 联网首版 (#16) | 服务端 + 网络层 · 一次性 6,529 行
2026-05-01~03 | 部署 (#17–31) | CI/Gradle/cleartext/503/Lobby UI
2026-05-07 | 深度修复 (#34) | AI 全量审查×4轮 / 8 commit / ~50 Bug
2026-05-08 | KMP 重构 + Web (#35) | 抽 :shared / Compose MP wasmJs
2026-05-08 | Harness H1–H5 (#36–43) | hooks / TDD-gate / pr-reviewer
2026-05-09 | Web UI 4 阶段 (#47–50) | 菜单/响应式/视觉/Android 同等
2026-05-10 | AI 接管 + 单机修复 (#51–54) | G34-G38 · PROTOCOL_VERSION 3
2 / 10

## Slide 3
二、架构设计：多端共享 + 服务端权威
:apps:android（Android 客户端，XML 布局）
ui/ → GameActivity（单机）/ OnlineGameActivity（联网）
network/ → NetworkManager / RoomManager / GameSyncManager
engine/ → MultiplayerGameEngine（桥接 :shared GameEngine）
:apps:web（Compose Multiplatform / wasmJs）
AppViewModel → 统一状态机；Screen.{Home/Lobby/Room/Game/Settlement}
SinglePlayerEngine → 包装 :shared GameEngine
net/ → 浏览器原生 WebSocket（@JsFun）；NetworkClient 与 Android 同职
:shared（KMP：android + jvm + wasmJs）
model/ Card · Deck · Player
engine/ CardRules · SettlementCalculator · GameEngine
ai/ AIPlayer
network/ GameMessage（所有 sealed class + SerializedXxx DTO）
commonTest/ CardRulesTest · SettlementCalculatorTest · GameMessageSerializationTest
:server（Ktor + Netty，Gradle 子项目）
Application.kt → ServerRoomManager（房间 / AI 填充）
└→ ServerGameManager（权威状态 / AI / 计时）
• 每房间一把 Mutex 串行化所有状态修改
• force-advance 兜底 + 三级 AI 回退 + 30s 超时
Caddy（80 / 443 TLS）→ 反代 127.0.0.1:8080
公网 ws:// 或 wss:// /game
依赖 :shared
依赖 :shared
依赖 :shared
WebSocket /game
关键架构决策
决策 | 选择
状态同步 | 全量状态 + 单调 version
并发模型 | 每房间 Mutex（修改在锁内）
重连机制 | sessionToken=playerId · 30s 内恢复
AI 替补 | isAISubstitute 标记，不删玩家槽
共享逻辑 | :shared KMP（编译期保证一致）
协议版本 | PROTOCOL_VERSION=3 · 握手时拒老客户端
架构演进：从遗憾到修复
遗憾 | 状态
KMP 共享模块 | ✅ PR #35 + H3：编译期唯一份
协议版本号 | ✅ PR-H3：PROTOCOL_VERSION + 握手
事件溯源 | ⚪ 未规划，全量同步够用
核心原则：服务端权威 · 客户端乐观响应 · 全量状态 + version 同步
3 / 10

## Slide 4
三、问题发现：人工 + AI（~128 个，4 视角不重叠）
🔴 人工测试 / 反馈
~35 (27%)
UI · 部署 · 真机崩溃
🔵 Claude Code 主会话
~55 (43%)
全量扫描 · 跨文件 · 并发
🟢 Claude pr-reviewer
~15 (12%)
独立 context · 跨文件契约
🟡 ChatGPT Codex Bot
~13 (10%)
语句级边界 · entropy · 文案
🔴 人工发现（~35，3 阶段）
阶段 | 症状（合并相似项）
单机 (11) | UI 显示 / 游戏逻辑 / 环境兼容（炸弹重叠 · APK 签名 · 旧 Android）
部署 (9) | 构建编译 / 部署连通（cleartext · 503 · server URL）
联网 (12)⭐ | 📷 卡死（×3 复现）· 📷 已收分=0 · loading 卡死 · 大厅崩溃
🔵 AI 发现（Claude ~55 · pr-reviewer ~15 · Codex ~13）
来源 | 主要问题
Claude R1 综合 (~20) | 协议 4 · 会话 3 · 房间 4 · UI 6 · 其他 3
Claude R2-3 深层 (~8) | 回合错位 · ArrayList 并发 · AI 回退缺失
Claude R4 根因 (~7)⭐ | send() 静默失败 · Mutex 缺失 · 结算漏算
Codex (3) P1/P2 | UUID.take(8) · loading 卡死 · UI 文案不一致
💡 4 视角缺一不可（盲区互补）
· 人工 = 截图 / 真机崩溃 / 部署环境（动态运行时）
· Claude 主会话 = 跨文件链路 / 并发陷阱（静态全量扫描）
· Codex bot = 语句级边界 / entropy 漏洞 — Claude 几乎找不出
→ 单独跑一个至少漏一类问题
4 / 10

## Slide 5
四、人机协同：4 层次 · 分工 · 反模式 · 效率
协同的 4 个层次（L3+L4 占本项目 ~70% 协同时间）
Level 1 AI 执行人工指令
传统：人主导。人写完整指令 → AI 按指令完成 → 等待下一条。AI 沦为'会编程的工具'
Level 2 AI 提建议，人工决策
审稿：人审 AI。AI 完成后输出方案 + 备选 → 人工选择 / 调整 / 驳回
Level 3 人工反馈现象，AI 自主排查 ← 本项目大量使用
人工：截图 + '还卡住' / '分数错了' AI：看代码 + 推理 + 多轮自查 + 修复
Level 4 AI 主动审查，人工验证 ← 最高效模式
人工：开放性指令（'自查自纠所有问题'） AI：全量扫描 + 输出清单 + 修复 人工：真机验证
实际任务分工矩阵
任务 | 人工 | AI
需求定义 | 100% | —
架构设计 | 70% | 30%
编码实现 | 5% | 95%
UI 调试 | 60% | 40%
逻辑 Bug 排查 | 20% | 80%
部署/网络 | 80% | 20%
文档编写 | 10% | 90%
代码审查 | 30% | 70%
🚨 协同反模式
反模式 | 后果
过度信任 | AI 说「已修复」直接合入 → 反复
模糊指令 | 「把 bug 修了」→ 只修表象
一次到位幻想 | 期待一次解决 → 本项目经历 4 轮
跳过验证 | AI 修完直接发布 → 真机问题暴露不出来
📊 效率数据
指标 | 数值
人工总投入 | ~30 小时
AI 等效工作量 | ~300 小时
提速比 | 约 10 倍
单次成功率 | ~12%（需多轮）
💡 高效协同 6 条：①症状具体 ②截图优于文字 ③允许多轮 ④关键决策人工拍板 ⑤人工守发布闸门 ⑥开放性指令激发全量审查
5 / 10

## Slide 6
五、反思：为什么 AI 写的代码 Bug 不少？
🔵 生成阶段必然有 Bug 的 5 个结构性原因
# | 原因 | 本项目例子
1 | 生成 vs 验证是不同认知任务 | canBeat 套用「同张数比大小」常用模式，忽略大炸弹直胜
2 | 生成时无执行反馈，时序/并发是盲区 | WebSocket CONNECTING 时 send() 静默失败
3 | 自然语言规格隐式不完整 | 「重连后游戏继续」未明确秒数和保留状态
4 | 模式匹配编码「常用 ≠ 正确」 | UUID.take(8) / ArrayList — 常用但联网场景错
5 | 跨文件一致性是结构盲区 | 单机 CardRules vs 服务端 canBeat — 双份 3 处不一致
🔁 多轮自审仍能发现新问题的 4 个原因
# | 原因 | 本项目体现
1 | 每轮在问不同的问题 | R1:「代码整洁吗？」 R4:「为什么 3 次修了还卡？」
2 | 自审有确认偏差，用户「还卡住」才打破 | 4 轮逐层挖到 send() 静默失败
3 | 症状被消除后下一层根因才暴露 | canBeat → 回退链 → Mutex → 兜底 必须按序解锁
4 | 注意力有限，单轮无法全部仔细看 | 1M 上下文 ≠ 全部能仔细分析
💡 启示：AI 写代码不是「一次到位」，而是「快速迭代到位」 — 接受多轮，但用工具/流程压低轮次
6 / 10

## Slide 7
五、多 Claude 模型协同的 5 种模式
可用模型
模型 | 特点 | 适合的角色
Claude Opus 4.7（1M） | 推理深度最强，全局视角 | 架构 / 根因分析 / 深度审查
Claude Sonnet 4.6 | 平衡速度与能力 | 主要实现 / PR review
Claude Haiku 4.5 | 极快、便宜 | 静态扫描 / 测试生成 / 批量检查
5 种协同模式（按可行性排序）
# | 模式 | 做法 / 适用场景
① | 开新会话 = 等价的「另一个 Claude」 | 上下文重置打破自审偏差，零成本，本项目 4 轮自查实质即此 — 推荐
② | Generator / Reviewer 分工 | Opus 架构 → Sonnet 实现 → Haiku 静态扫描 → Opus（新会话）根因审查
③ | 对抗式审查（Adversarial） | A 实现 / B 攻击「找崩溃场景」 / C 仲裁 — 适合金钱/分数/安全代码
④ | TDD 反向流 | Haiku 先写边界用例 → Sonnet 实现到通过 → Opus 审查覆盖率 — 最压低 Bug
⑤ | Self-Consistency 校验 | 同一任务 Opus 跑 3 次对比，差异处标记为「不确定区」 — 关键代码
7 / 10

## Slide 8
五、协同天花板 & 推荐工作流
⚠ 多 Claude 协同的天花板：相关性盲区
原因：所有 Claude 共享同一训练语料 + 同一训练目标 + 同一架构
→ Codex Bot 找到的 3 个问题（UUID 截断 / loading 卡死 / UI 不一致）多 Claude 也大概率找不出
📊 真正补盲区的策略对比
组合 | 找到的问题类型 | 互补程度
多个 Claude 实例 | 全局架构 + 逻辑链路（多角度） | 中等
Claude + Codex（OpenAI） | 增加细粒度风险点 | 较高
Claude + Codex + Gemini | 不同训练目标，覆盖最广 | 最高
Claude + Detekt / SpotBugs / kover | 规则化盲区 | 必要
🚀 给本项目的推荐工作流（如果重做联网模块）
开发： Opus 4.7 (1M) 架构 + 协议 Sonnet 4.6 实现 Haiku 4.5 静态扫描
PR 4 关： Claude PR Review (新会话) + Codex Bot + Detekt + 人工真机验证
测试驱动： 关键路径（结算 / 协议 / 并发）必须 TDD，Haiku 4.5 批量生成边界用例
💡 单 Claude 多轮 = 时间换覆盖率 · 多 Claude = 视角换覆盖率 · 多 vendor + 静态 + 真机 = 异构换覆盖率（边际收益最大）
8 / 10

## Slide 9
六、经验总结 & 后续行动
🎯 核心经验
1. 「修了又坏」的根因：只修表层，没往深挖（需要分层根因审查）
2. 跨端共享逻辑必须用 KMP 强制（已实现 :shared 模块）
3. AI 静态扫描 + 人工真机 + Codex bot 不可互相替代（4 视角全跑）
4. 协议 / 环境 / 部署拓扑变更必须人工打通（grep 所有客户端）
5. 大特性 Phase 分段提交（协议 → 主客户端 → 次客户端）
6. delay() 之后必须重检所有依赖项，不只 currentPlayerIndex
🚀 后续建议行动（已部分落地）
状态 | 行动
✅ 已实现 | :shared KMP 共享模块（PR #35）
✅ 已实现 | PROTOCOL_VERSION + 握手（PR-H3）
✅ 已实现 | harness L0-L4（hooks/playbook/regression）
✅ 已实现 | tdd-gate CI 硬关（PR-H2）
✅ 已实现 | pr-reviewer subagent（PR-H5）
⚪ 待规划 | force-advance 监控告警 / 弱网 e2e
🏆 全程交付成果
· 全程 54 PR / ~170 commit · 有效开发 18 天 · 发现 ~128 个问题
· Android + Web 双端 · KMP 共享模块（编译期保证一致） · Caddy 自托管自动部署
· 游戏永不卡死 ✓ · 重连无缝恢复 ✓ · 两端结算一致 ✓ · PROTOCOL_VERSION = 3 ✓
💡 核心结论：4 视角覆盖率 + harness 跨会话沉淀 = 教训不浪费
谢谢 · 问题 & 讨论
9 / 10

## Slide 10
七、Harness 跨会话经验体系
📦 大特性的 Phase 分段提交
Phase | 内容 | 价值
Phase 1 | 协议 + 服务端 + 单测 | 底层稳后再动客户端
Phase 2 | 主客户端（Android） | 一份吃通验证 server
Phase 3 | 次客户端（Web）+ 跨端测 | 最后补齐
🔍 Codex bot 与 Claude /review-pr 盲区互补
Reviewer | 擅长找到的问题
Claude /review-pr | 跨文件契约 / 文档与代码不一致
Codex bot | 语句级边界 / 数值溢出 / UI 文案
→ 必须都跑 | 盲区不重叠：单独跑漏一类问题
🏗️ Harness 5 层防御体系（PR-H1..H5 实战搭建）
L0 记忆层
CLAUDE.md（主索引）+ docs/regressions.md（Bug 冷藏库）
+ docs/playbooks/{feature-development, bug-triage, ci-failure-triage}.md
L1 权限 & 钩子层
.claude/settings.json + .claude/hooks/{SessionStart,PostToolUse,UserPromptSubmit}.sh
+ .githooks/{pre-push, commit-msg}
L2 命令 & 子代理
.claude/commands/{test-fast, ship-check, pre-commit-scan, trace-bug, review-pr}.md
+ .claude/agents/{protocol-syncer, tdd-scaffolder, pr-reviewer}.md
L3 TDD 强制层
CardRulesTest（~30）+ ServerGameManagerTest（~25）
+ GameMessageSerializationTest（协议 round-trip）+ CI tdd-gate job
L4 跨 vendor 审查
Codex bot（自动每 PR）+ pr-reviewer subagent（Opus 4.7 独立 context）
+ 季度第二 vendor + 真机最后一关；4 关 PR 流程
💎 核心：harness 让教训跨 session 沉淀，新人 / 新 AI 不需要每次从头踩坑
10 / 10